## 页面清单
Table 1
模块 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级
1、推荐 | 1推荐首页 | 2 全文搜索页 3 编辑精选（资讯/活动）详情 4 游徒推荐详情 5 大家都在玩详情
目的地 | 6 目的地首页（一屏概览） 7 目的地切换 | 8 目的地详情 | 9 服务列表 10 游玩列表 11 行程列表 12 百科列表 13 活动列表 | 14 服务详细 15 游玩详细 16 达人行程模板 17 百科详细 18 发布百科 19 达人详细
行程 | 20、当前行程 21、计划中的行程 22、待评价的行程 | 23、游客定制行程页 24、写随记页 25、行程账单页 26、行程详细（计划中或已完成） 27、当前行程聊天页 | 28、行程评价页（对达人打标签）
旅行车 | 29、旅行车页
个人中心 | 30、个人中心首页（测滑抽屉式） | 31、登录页 32、注册页 33、找回密码页 34、个人信息设置页 35、收藏页 36、关注页 37、私信页（可做成一级的快捷入口） 38、足迹页 39、想去页 40、投诉页 41提交投诉建议页 42、钱包页 | 43、私信聊天室页 （44、积分收支页面 45、某币收支页面）
服务 | 46、服务首页 | 47、预定服务列表页 | 48、预定服务详情页 49、服务订购页面 | 50、服务支付页面
其他 | 51、子模块的相关搜索页 52、启动页 53、欢迎页 54、广告活动页

## 原型任务计划表
序号 | 模块 | 任务 | 任务 | 优先级 | 复杂度 | 优先级/复杂度 （先做优先级高复杂度低的） | 计划日期 | 工期 | UI计划开始时间 | 备注
1 | 推荐 | 1~5 | 推荐首页（1） 全文搜索页（2） 编辑精选详情（3） 游徒推荐详情(4) 大家都在玩详情(5) | 3 | 1 | 3 | 13 | 1 | 15
2 | 目的地 | 6~8 | 目的地首页（6） 目的地切换（7） 目的地详情（8） | 3 | 2 | 1.5 | 14 | 1 | 17
3 | 目的地 | 9~13 | 服务列表（9） 游玩列表（10） 行程列表（11） 百科列表（12） 活动列表（13） | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17
4 | 目的地 | 14~19 | 服务详细（14） 游玩详细（15） 达人行程模板（16） 百科详细（17） 发布百科（18） 达人详细（19） | 3 | 3 | 1 | 19 | 1 | 20
5 | 服务 | 46~50 | 服务首页（46） 预定服务列表页（47） 预定服务详情页（48） 服务订购页面（49） 服务支付页面（50） | 3 | 2 | 1.5 | 18 | 1 | 23
6 | 行程 | 20~23、26 | 当前行程（20） 计划中的行程（21） 待评价的行程（22） 游客定制行程页(23) 行程详细（计划中或已完成）(26) | 3 | 4 | 0.75 | 20 | 2 | 25
7 | 行程 | 24、25、27、28 | 写随记页(24) 行程账单页(25) 当前行程聊天页(27) 行程评价页（28） | 2 | 3 | 0.66667 | 21 | 1 | 25 | 评价的指标待确定
8 | 旅行车 | 29 | 旅行车页（29） | 3 | 1 | 3 | 22 | 1 | 30
9 | 个人中心 | 30~34 | 个人中心首页（30） 登录（31） 注册（32） 找回密码页（33） 个人信息设置（34） | 3 | 1 | 3 | 22 | 1 | 30
10 | 个人中心 | 35~43 | 收藏页（35） 关注页（36） 私信页（37） 足迹页（38） 想去页（39） 投诉页（40） 提交投诉建议页（41） 钱包页（42） 私信聊天室页（43） | 1 | 2 | 0.5 | 23 | 2 | 30
11 | 个人中心 | 44~45 | 积分收支页面（44） 某币收支页面（45） | 1 | 2 | 0.5 |  |  |  | 积分策略待确定

## Sheet2
renwu1 | 2016-04-04 | 1
renwu2 | 2016-04-05 | 2

## Sheet1
4 | 87 | 348
1 | 80 | 80
1 | 80 | 80
1 | 67 | 67
2 | 92 | 184
2 | 83 | 166
6 | 85 | 510
2 | 86 | 172
2 | 85 | 170
4 | 87 | 348
3 | 82 | 246
2.5 | 69 | 172.5
1 | 79 | 79
1 | 85 | 85
4 | 85 | 340
6 | 78 | 468
2 | 88 | 176
3 | 80 | 240
1 | 76 | 76
4 | 86 | 344
2 | 88 | 176
2 | 73 | 146
6 | 60 | 360
0.5 | 74 | 37
4 | 75 | 300
3 | 80 | 240
3 | 82 | 246
4 | 85 | 340
2.5 | 84 | 210
1 | 85 | 85
2 | 86 | 172
2 | 82 | 164
0.5 | 75 | 37.5
0.5 | 83 | 41.5
4 | 68 | 272
2 | 83 | 166
4 | 80 | 320
4 | 90 | 360
0.5 | 80 | 40
2 | 90 | 180
2 | 75 | 150
2 | 88 | 176
0.5 | 77 | 38.5
3 | 80 | 240
2 | 86 | 172
2 | 90 | 180
3 | 86 | 258
3 | 73 | 219
3 | 86 | 258
3 | 87 | 261
3 | 81 | 243
2 | 82 | 164
3 | 78 | 234
3 | 72 | 216
3 | 77 | 231
2 | 80 | 160
3 | 85 | 255
0.5 | 60 | 30
2 | 86 | 172
2 | 80 | 160
2 | 64 | 128
2 | 88 | 176
2 | 88 | 176
2 | 85 | 170
2 | 90 | 180
14 | 86 | 1204
2 | 85 | 170
175 |  | 14266
3.2608