## 游客APP
分类 | 名称 | 数量 | 状态 | 备注 | 总数 | 完成 | 启动 | 未启动
[5 empty] | 52 | 22 | 4 | 26
[5 empty] | 比例 | 42.31% | 7.692% | 50%
启动 | 启动页 | 1 | 完成
| 欢迎页 | 3 | 完成 | 最后一个页提供一个进入首页的入口，需要修改
登录 | 登陆页 | 1 | 完成
| 注册页 | 3 | 完成
首页 | 综合首页 | 1 | 完成
| 目的地首页 | 1 | 启动 | 修改，添加一个1)搜索入口,2)达人招募公告区, 3）按标签检索达人
| 捡人列表 | 1 | 未启动
| 捡人详情 | 1 | 未启动 | 提供关注，收藏，评论、举报入口
| 线路直播列表 | 1 | 未启动
| 直播间列表 | 1 | 未启动
| 直播内容 | 1 | 完成 | 提供点评入口
旅行 | 旅行首页 | 1 | 完成
行程 | 行程设置 | 1 | 完成
| 行程点评 | 1 | 未启动 | 参照京东的点评
| 线路和达人推荐 | 1 | 启动 | 需要修改
| 推荐行程 | 1 | 未启动 | 线路详情提供一个功能入口
| 线路详情 | 1 | 完成
| 达人列表 | 1 | 启动 | 需要修饰
| 行程安排 | 1 | 完成
| 安排详情 | 1 | 完成
| 行程随记 | 1 | 完成
| 行程编辑 | 1 | 完成
| 行程分享 | 1 | 未启动
| 安排编辑 | 1 | 完成
| 资源检索 | 1 | 完成
伙伴 | 主界面 | 1 | 启动 | 需要修改
| 加人 | 1 | 未启动 | 参照微信通讯录中加朋友
| 位置 | 1 | 未启动 | 利用地图技术显示人员位置。然后点击地图上的位置图标后，显示：昵称,LOGO,当前具体位置，私信、电话按钮
| 签到 | 1 | 未启动
| 捡人 | 1 | 完成
| 捡人发布 | 1 | 完成
费用 | 主界面 | 1 | 完成
| 预算 | 1 | 未启动
| 记账 | 1 | 未启动
| 决算 | 1 | 未启动
我的 | 主界面 | 1 | 完成
| 权益 | 1 | 未启动
| 足迹 | 2 | 未启动 | 一张按照地理位置显示，另外一张是按照时间轴方式显示
| 费用 | 1 | 未启动
| 点评 | 1 | 未启动
| 收藏 | 1 | 未启动
| 关注 | 1 | 未启动
| 粉丝 | 1 | 未启动
| 消息 | 1 | 未启动 | 参照微信，先是一个聊天列表，然后进去后是一个聊天记录
| 设置 | 1 | 未启动
其他 | 目的地搜索 | 1 | 完成
| 线路详情 | 1 | 完成
| 资源详情 | 1 | 完成
| 点评页面 | 1 | 未启动
| 聊天页面 | 2 | 未启动
| 分享页面 | 1 | 未启动
| 用户信息 | 1 | 未启动
达人