## 游客APP开发计划
序号 | 模块 | 页面 | 优先级 | 产品设计 | UI设计 | 开发 | H1 | H2 | 备注
1 | 进入系统 | 启动页 | 高 |  |  |  | 0 | 0
2 | 进入系统 | 欢迎页 | 高 |  |  |  | 0 | 0
3 | 进入系统 | 广告活动页 | 中 |  |  |  | 0 | 0
4 | 推荐 | 推荐页 | 高 | 2016-04-13 |  |  | 13 | -42473
5 | 推荐 | 搜索页 | 高 | 2016-04-13 |  |  | 13 | -42473
6 | 推荐 | 编辑推荐详情页 | 高 | 2016-04-13 |  |  | 13 | -42473
7 | 推荐 | 游徒推荐详情页 | 高 | 2016-04-13 |  |  | 13 | -42473
8 | 推荐 | 大家都在玩详情页 | 中 | 2016-04-13 |  |  | 13 | -42473
9 | 服务 | 服务首页 | 高 | 2016-04-18 |  |  | 18 | -42478
10 | 服务 | 预订服务列表页 | 高 | 2016-04-18 |  |  | 18 | -42478
11 | 服务 | 预订服务详情页 | 高 | 2016-04-18 |  |  | 18 | -42478
12 | 服务 | 服务订购页 | 高 | 2016-04-18 |  |  | 18 | -42478
13 | 服务 | 服务支付页 | 高 | 2016-04-18 |  |  | 18 | -42478
14 | 目的地 | 目的地首页 | 高 | 2016-04-14 |  |  | 14 | -42474
15 | 目的地 | 目的地切换页 | 中 | 2016-04-14 |  |  | 14 | -42474
16 | 目的地 | 目的地详情页 | 高 | 2016-04-14 |  |  | 14 | -42474
17 | 目的地 | 目的地活动列表页 | 高 | 2016-04-15 |  |  | 15 | -42475
18 | 目的地 | 目的地服务列表页 | 高 | 2016-04-15 |  |  | 15 | -42475
19 | 目的地 | 目的地游玩列表页 | 高 | 2016-04-15 |  |  | 15 | -42475
20 | 目的地 | 目的地行程列表页 | 高 | 2016-04-15 |  |  | 15 | -42475
21 | 目的地 | 目的地百科列表页 | 较高 | 2016-04-15 |  |  | 15 | -42475
22 | 目的地 | 服务详情页 | 高 | 2016-04-19 |  |  | 19 | -42479
23 | 目的地 | 达人详情页 | 高 | 2016-04-19 |  |  | 19 | -42479
24 | 目的地 | 游玩详情页 | 高 | 2016-04-19 |  |  | 19 | -42479
25 | 目的地 | 百科详情页 | 较高 | 2016-04-19 |  |  | 19 | -42479
26 | 目的地 | 发布百科页 | 较高 | 2016-04-19 |  |  | 19 | -42479
27 | 目的地 | 达人行程模板页 | 高 | 2016-04-19 |  |  | 19 | -42479
28 | 行程 | 当前行程页 | 高 | 2016-04-20 |  |  | 20 | -42480
29 | 行程 | 计划中行程页 | 高 | 2016-04-20 |  |  | 20 | -42480
30 | 行程 | 待评价行程页 | 高 | 2016-04-20 |  |  | 20 | -42480
31 | 行程 | 游客定制行程页 | 高 | 2016-04-20 |  |  | 20 | -42480
32 | 行程 | 行程详情页 | 高 | 2016-04-20 |  |  | 20 | -42480
33 | 行程 | 写随记页 | 较高 | 2016-04-21 |  |  | 21 | -42481
34 | 行程 | 行程账单页 | 较高 | 2016-04-21 |  |  | 21 | -42481
35 | 行程 | 行程聊天页 | 较高 | 2016-04-21 |  |  | 21 | -42481
36 | 行程 | 行程评价页 | 较高 | 2016-04-21 |  |  | 21 | -42481
37 | 旅行车 | 旅行车页 | 较高 | 2016-04-22 |  |  | 22 | -42482
38 | 个人中心 | 个人中心首页 | 高 | 2016-04-22 |  |  | 22 | -42482
39 | 个人中心 | 登录页 | 高 | 2016-04-22 |  |  | 22 | -42482
40 | 个人中心 | 注册页 | 高 | 2016-04-22 |  |  | 22 | -42482
41 | 个人中心 | 找回密码页 | 高 | 2016-04-22 |  |  | 22 | -42482
42 | 个人中心 | 设置页 | 较高 | 2016-04-22 |  |  | 22 | -42482
43 | 个人中心 | 收藏页 | 高 | 2016-04-23 |  |  | 23 | -42483
44 | 个人中心 | 关注页 | 高 | 2016-04-23 |  |  | 23 | -42483
45 | 个人中心 | 想去页 | 高 | 2016-04-23 |  |  | 23 | -42483
46 | 个人中心 | 私信列表页 | 较高 | 2016-04-23 |  |  | 23 | -42483
47 | 个人中心 | 私信聊天页 | 较高 | 2016-04-23 |  |  | 23 | -42483
48 | 个人中心 | 足迹页 | 低 | 2016-04-23 |  |  | 23 | -42483
49 | 个人中心 | 投诉页 | 中 | 2016-04-23 |  |  | 23 | -42483
50 | 个人中心 | 提交投诉建议页 | 中 | 2016-04-23 |  |  | 23 | -42483
51 | 个人中心 | 钱包页 | 中 | 2016-04-23 |  |  | 23 | -42483